## DIAGRAMA DE GANTT - 1
ETAPAS | INICIO | DURACIÓN | FINAL | % COMPLETADO | DIAS COMPLETADOS
Fase de planificación. | 2020-04-21 | 70 | 2020-06-30 | 100% | 70
Fase de análisis. | 2020-07-01 | 120 | 2020-10-29 | 95% | 114
Fase de diseño. | 2020-10-31 | 90 | 2021-01-29 | 0% | 0
Fase de desarrollo. | 2021-02-01 | 120 | 2021-06-01 | 0% | 0
Fase de integración y periodo de pruebas.
| INICIO | 2020-04-21
| FIN | 2021-06-01
Formulas:
FINAL = [INICIO]+[DURACIÓN]

## requerimientos
Requerimientos funcionales |  |  | Requerimientos no funcionales
Administrador del sistema | Ingresa al sistema con usuario y contraseña | Modulo de Login | Servidor que Garantice la aplicación disponible las 24 horas
| Crea cronograma de actividades | modulo cronogramas | Seguridad que garantiza ingreso seguro y protección de datos al usuario
| Subir cronograma de actividades | modulo cronogramas | Disponibilidad siempre en línea para la creación de actividades virtuales propias de la aplicación
| Activa permisos para docentes, estudiantes y padres de familia | modulo administración de usuarios | Funcionalidad que permite tanto al administrador del sistema, docentes, estudiantes y padres de familia entrar a la aplicación todos al mismo tiempo
| Envia notificación a los usuarios | Modulo automatico de envio Email | Modulo activo que permite subir y almacenar archivos y documentos
Sistema automático de envió de E-mail y notificaciones a los usuarios de la aplicación
Docentes | Ingresa al sistema con usuario y contraseña | Modulo de Login
| Crea y diseña Clases | Modulo de Creación de clase
| Sube material de apoyo | Modulo de Creación de clase
| Selecciona estudiantes a participar en la clase | Sección de selección de clases
| Notifica a los estudiantes seleccionados | Sección de notificaciones
| Diseño y calificación de trabajos | Sección de diseño y calificaciones
| Control de asistencia a clases | Sección que permite controlar asistencia
| Califica trabajos y tareas | Sección de diseño y calificaciones
Estudiante | Ingresa al sistema con usuario y contraseña | Modulo de Login
| Recibe notificación de Clases | Por E-mail y/o App
| Ingresa al sistema con usuario y contraseña | Modulo de Login
Consulta materiales de apoyo
Hace preguntas al docente
Elabora y presenta trabajos y tareas
Crea reuniones con otros estudiantes
Padre de Familia | Ingresa al sistema con usuario y contraseña | Modulo de Login
Recibe cronograma de actividades
Revisa cronogramas de actividades
Revisa trabajos y tareas de los estudiantes
Participa en foros y encuestas